## Sheet1
| پروژه : | FI | 60% |  | کارشناس | 60% |  | COM1 | 40%
|  | IFA | 30% |  | چک کننده | 30% |  | COM2 | 60%
|  | AFC | 10% |  | تائید کننده | 10%
| شرح (نوع مدرک) | Total M.H | وضعیت مدرک | M.H | تهیه کننده | M.H | Start Time (Day) | Finish Time (Plan) | Finish Time (Actual) | Delay Time | چک کننده | M.H | Start Time (Day) | Finish Time (Plan) | Finish Time (Actual) | Delay Time | تائید کننده | M.H | Start Time (Day) | Finish Time (Plan) | Finish Time (Actual) | Delay Time | کارشناس کنترل اسناد | M.H | Start Time (Day) | Finish Time (Plan) | Finish Time (Actual) | Delay Time
1 | Data Sheet …. | A | FI | #VALUE! | اسم | #VALUE! | G | H | M | N | اسم | #VALUE! | F=M |  | J |  | مدیر بخش | #VALUE! | K=J |  | L |  | اسم | F | S=L
|  |  | COM1(IFA) | #VALUE! |  | #VALUE! | GG | HH |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | COM2(IFA) | #VALUE! |  | #VALUE! | GGG | HHH |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | AFC | #VALUE! |  | #VALUE! | GGGG | HHHH |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
A : نفر ساعت کل تهیه مدرک از FI تا AFC (توسط مدیر هر بخش بر اساس نوع مدرک برآورد و تعیین میگردد).
B,C,D : بر اساس روش محاسباتی که قبلا" در جلسه حضوری بیان شد .بعنوان مثال : A=B*( درصدی که بر اساس نظر کارفرما و یا بخش برای حالت وضعیت مدرک در نظر میگیرد مثلا" FI: 60%) * درصدی که برای کارشناس منظور شده است (توسط بخش بر اساس نوع مدرک مشخص میشود )
G : زمان ارجاع کار است که برای مدارک FI توسط مدیر بخش پر میشود ( اما در پروژه هائیکه تازه شروع خواهند شد این قسمت به برنامه زمانبندی مهندسی متصل خواهد شد ) و برای مدارکی که کامنت شده ( GG , GGG,GGGG ) تاریخ آپلد کامنت و یا تائید کارفرما توسط DCC در سما به صورت اتوماتیک پر خواهد شد.
H : تابعی از وضعیت مدرک است . برای( مدارک FI : زمان Start Time + هفت روز کاری) خواهد بود
M : زمانی است که کارشناس مدرک تولیدی را آپلد در سما میکند و به صورت اتوماتیک از سما خوانده میشود.
N : تاخیر کارشناس جهت انجام کار و مساوی است با M-H اگر بیشتر از 8 روز تقویمی بود اختلاف آن با 8 روز آورده میشود مثال اگر بعد از ارجاع کار ، کارشناس 9 روز بعد آپلد کرد در آنصورت تاخیر آن 1 روز خواهد بود. در حالت FI. اچگونگی محاسبات تاخیرات برای چک کننده ، تائید کننده و کارشناس dcc هم به همین روش خواهد بود فقط به جای زمان تقویمی 7 روز برای چک کننده 2 روز کاری ، تائید کننده و کارشناس dcc یکروز کاری خواهد بود
F : همان زمان آپلد کارشناس در سما خواهد بود که در بخش کارشناس بعنوان Finish Time(Actual) اورده شده است .بعبارت دیگر Finish Time (Actual) کارشناس میشود Start Time چک کننده مشابه همین حالت برای تائید کننده و کارشناس dcc تکرار میشود
BB = A * ( درنظر گرفته میشود و در اکثر موارد 30% است IFA د * * 40%* (درصدی که در پروژه برای تولید مدرک
BBB = A * ( درنظر گرفته میشود و در اکثر موارد 30% است IFA د * * 60%* (درصدی که در پروژه برای تولید مدرک
BBBB = A * ( درنظر گرفته میشود و در اکثر موارد 10% است AFC د * * (درصدی که در پروژه برای تولید مدرک
HH= GG + 3 روز کاری
HHH= GGG + 2 روز کاری
HHHH= GGGG + 2 روز کاری

## Sheet2
|  | FI | 60% |  | کارشناس | 60%
|  | IFA | 30% |  | چک کننده | 30%
|  | AFC | 10% |  | تائید کننده | 10%
| شرح (نوع مدرک) | Total M.H | وضعیت مدرک | M.H | تهیه کننده | M.H | Start Time (Day) | Finish Time (Plan) | Finish Time (Actual) | Delay Time | چک کننده | M.H | Start Time (Day) | Finish Time (Plan) | Finish Time (Actual) | Delay Time | تائید کننده | M.H | Start Time (Day) | Finish Time (Plan) | Finish Time (Actual) | Delay Time | کارشناس کنترل اسناد | M.H | Start Time (Day) | Finish Time (Plan) | Finish Time (Actual) | Delay Time
1 | Data Sheet …. | A | FI | #VALUE! | اسم | B | G | H | M | N | اسم | C | F=M |  | J |  | مدیر بخش | D | K=J |  | L |  | اسم | F | S=L
|  |  | COM1(IFA) | #VALUE! |  | BB | GG | HH
|  |  | COM2(IFA) | #VALUE! |  | BBB | GGG | HHH
|  |  | AFC | #VALUE! |  | BBBB | GGGG | HHHH
A : نفر ساعت کل تهیه مدرک از FI تا AFC (توسط مدیر هر بخش بر اساس نوع مدرک برآورد و تعیین میگردد).
B,C,D : بر اساس روش محاسباتی که قبلا" در جلسه حضوری بیان شد .بعنوان مثال : A=B*( درصدی که بر اساس نظر کارفرما و یا بخش برای حالت وضعیت مدرک در نظر میگیرد مثلا" FI: 60%) * درصدی که برای کارشناس منظور شده است (توسط بخش بر اساس نوع مدرک مشخص میشود )
G : زمان ارجاع کار است که برای مدارک FI توسط مدیر بخش پر میشود ( اما در پروژه هائیکه تازه شروع خواهند شد این قسمت به برنامه زمانبندی مهندسی متصل خواهد شد ) و برای مدارکی که کامنت شده ( GG , GGG,GGGG ) تاریخ آپلد کامنت و یا تائید کارفرما توسط DCC در سما به صورت اتوماتیک پر خواهد شد.
H : تابعی از وضعیت مدرک است . برای( مدارک FI : زمان Start Time + هفت روز کاری) خواهد بود
M : زمانی است که کارشناس مدرک تولیدی را آپلد در سما میکند و به صورت اتوماتیک از سما خوانده میشود.
N : تاخیر کارشناس جهت انجام کار و مساوی است با M-H اگر بیشتر از 8 روز تقویمی بود اختلاف آن با 8 روز آورده میشود مثال اگر بعد از ارجاع کار ، کارشناس 9 روز بعد آپلد کرد در آنصورت تاخیر آن 1 روز خواهد بود. در حالت FI. اچگونگی محاسبات تاخیرات برای چک کننده ، تائید کننده و کارشناس dcc هم به همین روش خواهد بود فقط به جای زمان تقویمی 7 روز برای چک کننده 2 روز کاری ، تائید کننده و کارشناس dcc یکروز کاری خواهد بود
F : همان زمان آپلد کارشناس در سما خواهد بود که در بخش کارشناس بعنوان Finish Time(Actual) اورده شده است .بعبارت دیگر Finish Time (Actual) کارشناس میشود Start Time چک کننده مشابه همین حالت برای تائید کننده و کارشناس dcc تکرار میشود
BB = A * ( درنظر گرفته میشود و در اکثر موارد 30% است IFA د * * 40%* (درصدی که در پروژه برای تولید مدرک
BBB = A * ( درنظر گرفته میشود و در اکثر موارد 30% است IFA د * * 60%* (درصدی که در پروژه برای تولید مدرک
BBBB = A * ( درنظر گرفته میشود و در اکثر موارد 10% است AFC د * * (درصدی که در پروژه برای تولید مدرک
HH= GG + 3 روز کاری
HHH= GGG + 2 روز کاری
HHHH= GGGG + 2 روز کاری